**รายงาน**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)**

 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง**

**ก. วิสัยทัศน์** องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

**“บางดีสะอาด คืนธรรมชาติให้แผ่นดิน หมดสิ้นยาเสพติด**

**ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เศรษฐกิจแบบพอเพียง**

 **พร้อมเพรียงสามัคคี”**

**ข. พันธกิจ** การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มีดังนี้

 ๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

 ๒. การประสานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

 6. พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

 7. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 9. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

 อบต.บางดีได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ
    4.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน บุกเบิกถนน ท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ และสะพาน๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้า ขยายเขตระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาหมู่บ้าน ๑.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๒.๑ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน |
| ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่น |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างจิตสำนึกและตระหนักอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๕. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | ๕.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน๕.๒ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ5.3 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๖.๑ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร |

**ง. การวางแผนพัฒนา**

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การจัดเวทประชาคมควบคู่ไปกับประชุมของหมู่บ้าน การประชุมกรรมการชุมชน การลงพื้นที่พบปะประชาชนเป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนพื้นที่

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี รวม ๑๖๓ โครงการ งบประมาณ ๑๕๔,๒๓๓,๙00 บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)** |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ๕๖ | 108,369,400 |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๕ | 490,000 |
| ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๒๘ | 25,101,500 |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๓ | 2,043,000 |
| ๕. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | ๔0 | 3,145,000 |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๒๑ | 15,085,000 |
| **รวม** | **๑๖๓** | **154,233,900** |

**จ. การจัดทำงบประมาณ**

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน 6๔ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๗๔๙,๔๔๙ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 10 | 2,799,880 |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | - |
| ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๕ | 201,000 |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | 30,0๐๐ |
| ๕. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 1๗ | 298,000 |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑๗ | 14,420,569 |
| **รวม** | **6๔** | **17,749,449** |

**รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานราชการของ อบต.บางดี | - | กองช่าง | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในราชการของ อบต. บางดี | พื้นที่ตำบลบางดีทั้ง 12 หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 80,000 | กองช่าง | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการวางท่อประปาหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาบริการล้างถังประปา | ระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลบางดี ที่ อบต.บางดี รับผิดชอบทั้ง 12 หมู่บ้าน |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 100,000 | กองช่าง | เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของ อบต.บางดี | ระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลบางดี ที่ อบต.บางดี รับผิดชอบทั้ง 12 หมู่บ้าน |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ค่าวัสดุ | ๕20,000 | กองช่าง | เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเป็นวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อบาดาล มิเตอร์น้ำ ฯลฯ | ระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลบางดี ที่ อบต.บางดี รับผิดชอบทั้ง 12 หมู่บ้าน |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ค่าสาธารณูปโภค | 1,320,000 | กองช่าง | เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาหมู่บ้านที่อย่ในความดูแลของ อบต.บางดี | ระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลบางดี ที่ อบต.บางดี รับผิดชอบทั้ง 12 หมู่บ้าน |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางถนนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบางดี | 220,000 | กองช่าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น โคมไฟ หลอดไฟ ฯลฯ พร้อมติดตั้ง (ประชากรที่เข้าร่วมโครงการต้องยินยอมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเอง) | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 10 จุด |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ | 110,000 | กองช่าง | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าออกแบบสำรวจไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าค่าตัดต้มไม้สองข้างถนนของ อบต.บางดี ฯลฯ | ระบบไฟฟ้าในเขตพื้น ที่ตำบลบางดี ทั้ง 12 หมู่บ้าน |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 110,000 | กองช่าง | เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.บางดี | บำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซมในเขตพื้นที่ อบต.บางดี ทั้ง 12 หมู่บ้าน |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 220,000 | กองช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง และไฟฟ้าสาธารณะริมทางที่ติดตั้งใหม่ | ไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บางดี ทั้ง 12 หมู่บ้าน |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | แผนงานการพาณิชย์ | 119,880 | กองช่าง | เพื่อจดหา 1.เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 2.เครื่องปั้มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิส) พร้อม อุปกรณ์ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดเสียหาย สำหรับใช้ในงานกิจการประปาหมู่บ้าน | 1.เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (ตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์) –สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง –สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง –สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องปั้มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมิส)พร้อมอุปกรณ์(ตามราคาท้องถิ่น) – ขนาด 1.5แรงม้า พร้อมอุปกรณ์จำนวน 6 ชุด – 2 แรงม้าจำนวน 5 ชุด –3 แรงม้า 2 ชุด |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 160,000 | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง | ตลอดปี |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,772,800 | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบางดี 12 หมู่บ้านที่ได้ลงทะเบียนและตามฐานข้อมูลสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,144,000 | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนันสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลบางดี 12หมู่บ้านที่ได้ลงทะเบียนและตามฐานข้อมูลสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 72,000 | สำนักปลัด | เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ตำบลบางดี 12 หมู่บ้านที่ได้ลงทะเบียนและตามฐานข้อมูลสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เงินสำรองจ่าย | 456,769 | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายในกรณีที่จำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ | ตลอดปี ประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 180,000 | สำนักปลัด | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.อบต.บางดี -สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางดี | ตลอดปี ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางดี |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) | - | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | ตลอดปี |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเลือกตั้งอื่นๆที่ อบต. รับผิดชอบ | 330,000 | สำนักปลัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และการเลือกตั้งอื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองฯ | การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น การเลือกตั้งซ่อม การเลือกตั้งอื่นที่กฏหมายกำหนด และการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ฯลฯ |
| 9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการบางดีน่าอยู่ เชิดชูสถาบัน รักสามัคคี | 10,000 | สำนักปลัด | เป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกันพัฒนาสองข้างทางในตำบลบางดี และที่สาธารณะต่างๆเนื่องในโอกาสสำคัญเกี่ยวเนื่องกับสถาบันของชาติ | พื้นที่ตำบลบางดี 12 หมู่บ้าน |
| 10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน | - | สำนักปลัด | เพื่อนำข้อมูลในการสำรวจใช้ป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาของ อบต. เพื่อเป็นค่าจ้างสถาบันของรัฐ ในการวิจัย สำรวจ | สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบล 1 ครั้ง/ปี |
| 11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ประเภทต่างๆ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 100,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องประเภทต่างๆ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ |
| **ที่** |  | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการจัดทำวารสาร/ปฏิทิน/เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี | - | สำนักปลัด | เพื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.บางดี เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง อบต.บางดี กับประชาชน | จัดทำวารสาร/ปฏิทิน/เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน2,600 ชุด |
| 13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี | 20,000 | สำนักปลัด | เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี | ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปีครบทั้ง 12 หมู่บ้าน |
| 14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 36,000 | สำนักปลัด | -เพื่อสำรวจขัอมูลรายการทรัพย์สินเกี่ยวกับประเภทขนาดลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ครบ-เพื่อให้สามารถประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน -เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนครอบคลุมและสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ | จำนวน 25โซน (9,273 แปลง) |
| 15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อปท. | 130,000 | สำนักปลัด | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตตำบลบางดี | ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตตำบลบางดีได้รับความรุ้และได้รับประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน |
| 16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตและรักษาประโยชน์สาธารณะ | 5,000 | สำนักปลัด | เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลเสียของการทุจริต | ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและรักษาประโยชน์สาธารณะ |
| **ที่** |  | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 | 4,000 | สำนักปลัด | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ อบต. เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 | อบรมให้ความรุ้ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ อบต. เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร | - | สำนักปลัด | เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคดนโลยีการเกษต | เป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เช่นการจัดให้ความรู้แก่เกษตร 1 ครั้ง/ปี |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | - | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ประหยัดอดออม เรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวทางแบบพอเพียง | จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เช่น การเกษตรพอเพียง 1ครั้ง/ปี |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี (ค่าอาหารกลางวันของ ศพด) | - | สำนักปลัด | เพื่อเป็นค่าจ่ายเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.ตำบลบางดี | นักเรียนของศพด.ตำบลบางดีตามรายงานข้อมูลเด็กนักเรียนแต่ละปี |
| ๒ | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ของศพด) | - | สำนักปลัด | เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สำหรับเด็กเล็กตำบลบางดี เป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ | นักเรียนของศพด.ตำบลบางดีตามรายงานข้อมูลเด็กนักเรียนแต่ละปี |
| ๓ | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | สำนักปลัด | เพื่อเป็น ๑.ค่าหนังสือเรียน ๒.ค่าอุปกรณ์ทางการเรียนการสอน ๓.ค่าเครื่องแบนักเรียน ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นักเรียนของศพด.ตำบลบางดีตามรายงานข้อมูลเด็กนักเรียนแต่ละปี |
| ๔ | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | - | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๑ ครั้ง/ปี เด็กในเขตพื้นท่ำบลบางดี |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 5 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี | 20,000 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเด็กที่มีความสามารถทางทักษะวิชาการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ และหน่วยงานสังกัดอื่นๆ | จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ของ ศพด.ตำบลบางดี |
| 6 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี | 30,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ได้พัฒนาตนเอง มีความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง | จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ของ ศพด.ตำบลบางดี |
| 7 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี | 25,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ ศพด. ตำบลบางดี ใช้กีฬาป็นสื่อ กลางฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและสานสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอน เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 1 ครั้ง/ปี |
| 8 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ ศพด.ตำบลบางดี | - | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานที่ 13 ของเด็กนักเรียนรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดีและป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆที่สนใจ | จัดกิจกรรมตามมาตรฐานที่ 13 ของศพด.ตำบลบางดี |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 9 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | การบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี | 30,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดีมีครุภัณฑ์อยุ่ในสภาพที่ใช้งานได้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดีให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดปี |
| 10 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองมารอรับเด็กของ ศพด.บางดี | - | สำนักปลัด | เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน ศพด.บางดีมีที่พักสำหรับมารอรับนักเรียน | ก่อสร้างที่พักผู้ปกครองศพด.ตำบลบางดี 1 แห่ง |
| 11 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง | 3,000 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป | จัดโครงการ/กิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล |
| 12 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 10,000 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป | จัดโครงการ/กิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล |
| 13 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรมตำบลบางดี | 3,000 | สำนักปลัด | เพื่อจัดกิจกรรมตามแนวทางหลักศาสนาพุทธมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตช่วงเปลี่ยนผ่านปัพุทธศักราช | จัดโครงการ/กิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล |
| 14 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด | 20,000 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน | จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล 12 หมู่บ้าน |
| 15 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดี | 60,000 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมกีฬาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และส่งนักกีฬาของตำบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก | นักกีฬาในตำบลบางดี เข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ตามโครงการที่กำหนด |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ | 30,000 | สำนักปลัด | -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว-ลดภาวะโลกร้อน-เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะในวโรกาสต่างๆ | ปลูกป่าทดแทนผืนป่าเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่ตำบล และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการรณรงค์ป้องกันประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | - | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนตระหนักสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ประชาชนในเขตพื้นที่ 12 หมู่บ้าน มีส่วนร่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ |
| 3 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน | - | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ | ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล ทั้ง 12 หมุ่บ้าน |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ  | 5,000 | สำนักปลัด | เพื่อแสดงพลังเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศุนย์รวมแห่งความเป็นชาติและสร้างความสามัคคีของคนในชาติ | จัดกิจกรรมปกป้อง เชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ และกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในพื้นที่ |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาสกาลสำคัญหรือเฝ้าระวังจุดตรวจในเหตุการณ์อื่นๆของ อบต.บางดี | 10,000 | สำนักปลัด | เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ | ตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวังอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวน 1 ชุด |
| 3 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการออกตรวจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด การก่ออาชญากรรม ฯลฯ | 5,000 | สำนักปลัด | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเฝ้าระวังป้องกันสาธารณภัยและยาเสพติด | ออกตรวจป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1-2 ครั้ง/ปี หรือตามเหตุที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม |
| 4 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | การจัดหาวัสดุกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | - | สำนักปลัด | เพื่อให้ศูนย์ อปพร. บางดี มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ สามารถรับมือต่อสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น และช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที | จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ครั้ง/ปี |
| 5 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการฝึกอบรมใหม่/และฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือส่งสมาชิก อปพร. เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ  | 10,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้เครือข่าย อปพร.มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ | จัดฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนแก่สมาชิก อปพร.บางดี หรือส่งเข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่นๆจำนวน 1 ครั้ง/ปี |
| 6 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่น และแผนชุมชน/หมู่บ้าน | 3,000 | สำนักปลัด | เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาของท้องถิ่น | จัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน/หมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 7 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบางดี | 20,000 | สำนักปลัด | ให้ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีได้มีอาชีพเสริม และมีรายได้เสริมใช้จ่ายในครอบครัว | การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวน 1-2 ครั้ง/ปี |
| 8 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการจิตอาสาตำบลบางดี | 5,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นจิตอาสามีจิตสาธารณและช่วยเหลือสังคม  | ประชาชนจิตอาสาตำบลบางดี |
| 9 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการโรงเรียนผู่สูงอายุตำบลบางดี | 30,000 | สำนักปลัด | เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้สูงอายุด้วยกัน | ผู้สูงอายุละผู้ที่สนใจทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุทั้ง 12 หมู่บ้าน |
| 10 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | 40,000  | สำนัปลัด | เพื่อรักษาความสะอาดของพื้นที่ในเขตตำบลและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของยประชาชนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน | ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทั้ง 12 หมู่บ้าน |
| 11 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ศึกษาดูงานโดยใช้หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ | 20,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติดำเนินชีวิต | ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล จำนวน 12 หมู่บ้าน |
| 12 | ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี | 150,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมให้บริการคลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด |

**ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จำนวนเงิน 17,366,449 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28 โครงการ จำนวนเงิน 15,842,899 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/****ลงนามในสัญญา** | **จำนวนโครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 7 | 2,473,629.41 | 7 | 2,473,629.41 |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | - | - |
| ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | 5 | 70,362.14 | 5 | 48,273.14 |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1 | 21,710 | 1 | 21,255 |
| ๕. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | 5 | 140,420.42 | 5 | 131,750.42 |
| ๖. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | 11 | 13,174,321.12 | 10 | 13,167,991.12 |
| **รวม** | **29** | **15,880,443.09** | **28** | **15,842,899.09** |

**รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว** |
| ๑. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | วัสดุก่อสร้าง | 520,000 | 440,325.35 | 440,325.35 | 79,674.65 |
| ๒. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ค่าไฟฟ้า | 1,320,000 | 1,317,730.14 | 1,317,730.14 | 2,269.86 |
| ๓. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 220,000 | 195,730 | 195,730 | 24,270 |
| ๔. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 110,000 | 102,700 | 102,700 | 7,300 |
| ๕. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 110,000 | 102,700 | 102,700 | 7,300 |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 220,000 | 195,730 | 195,730 | 24,270 |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | เครื่องปั้มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5แรงม้า | 119,880 | 118,713.92 | 118,713.92 | 1,166.08 |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น** |
| 1. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 160,000 | 107,746 | 107,746 | 52,254 |
| 2. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,772,800 | 9,330,700 | 9,330,700 | 442,100 |
| 3. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เบี้ยยังชีพความพิการ | 3,144,000 | 2,851,800 | 2,851,800 | 292,200 |
| 4. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 72,000 | 42,000 | 42,000 | 30,000 |
| 5. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | เงินสำรองจ่าย | 456,790 | 191,587.83 | 191,587.83 | 265,181.17 |
| 6. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 180,000 | 160,000 | 160,000 | 20,000 |
| 7. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | 330,000 | 279,785.29 | 279,785.29 | 50,214.71 |
| 8. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการบางดีน่าอยู่เชิดชูสถาบัน รักสามัคคี | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 9. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | วัสดุสำนักงาน | 100,000 | 85,722 | 85,292 | 14,278 |
| 10. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินขงานของ อปท. | 130,000 | 113,080 | 113,080 | 16,920 |
| 11. | ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตและรักษาประโยชน์สาธารณะ | 5,000 | 4,900 | - | 100 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี | 30,000 | 12,916 | 12,916 | 17,084 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ | 25,000 | 25,000 | 8,769 | - |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | 30,000 | 9,750 | 9,750 | 20,250 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม ตำบลบางดี | 3,000 | 1,950 | 1,950 | 1,050 |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดีร่วมแข่งขันกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น | 60,000 | 20,746.14 | 14,888.14 | 39,253.86 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | 21,710 | 21,255 | 8,290 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญหรือเฝ้าจุดตรวจในเหตุการณ์อื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | 10,000 | 8,267 | 8,267 | 1,733 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการจัดทำ ทบทวน แผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต. | 3,000 | 700 | 700 | 2,300 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการจิตอาสาตำบลบางดี | 5,000 | 175 | 175 | 4,825 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | 40,000 | 28,324 | 28,324 | 11,676 |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | โครงการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี | 150,000 | 102,954.42 | 94,284.42 | 47,045.58 |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕**

**อบต.บางดี อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 56 | 108,369,400 | 10 | 2,799,880 | 7 | 2,473,629.41 | 7 | 2,473,629.41 |
| 2.ศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 5 | 490,000 | 2 | - | - | - | - | - |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ | 28 | 25,101,500 | 15 | 201,000 | 5 | 70,363.14 | 5 | 48,273.14 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | 13 | 2,043,000 | 3 | 30,000 | 1 | 21,710 | 1 | 21,255 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม | 40 | 3,145,000 | 17 | 298,000 | 5 | 140,420.42 | 5 | 131,750.42 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | 21 | 15,085,000 | 17 | 14,420,569 | 11 | 13,174,321.12 | 10 | 13,167,991 |
| **รวม** | **163** | **154,233,900** | **64** | **17,749,449** | **29** | **15,880443.09** | **28** | **15,842,899** |

-ข้อมูลอ้างอิง:สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ (1 ตุลาคม 256๔-30 กันยายน 256๕)

-ข้อมูลอ้างอิง:ระบบบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565:รายงานโครงการอนุมัติงบประมาณปี 256๕ (ระบบ e-plan)

-ข้อมูลอ้างอิง:ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี (ระบบ elass)

**ช. ผลการดำเนินงาน**

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้จัดทำและดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี รวมทั้งก่อประโยชน์และสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **ข้อมูล ณ 02/11/2565**